# 🚀 Planejamento Geral: API de Inteligência Energética (Data-First)

## 🎯 Objetivo do Projeto

Desenvolver um Microserviço (API) escalável que, dada uma coordenada geográfica (Subestação) e uma área de abrangência, retorne dados enriquecidos sobre o Perfil de Consumo e a Geração Distribuída (GD) real e oculta.

A solução deve integrar:

- Dados Tabulares: Censo IBGE, ANEEL (SIGA) e OpenStreetMap.

- Visão Computacional: Detecção automática de painéis solares via imagens de satélite (Google Maps) usando Deep Learning (YOLOv8).

## 🛠️ Stack Tecnológica Definida

| Camada | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | Python 3.9+ | Core do projeto. |
| API Framework | FastAPI | Exposição dos dados, Swagger automático e alta performance. |
| ETL & Geo | Pandas, GeoPandas | Manipulação de dados censitários e shapefiles. |
| Visão Computacional | YOLOv8 (Ultralytics) | Detecção de objetos (painéis solares) em imagens. |
| Imagens | Google Maps Static API | Fonte das imagens de satélite (Zoom 20). |
| Infraestrutura | Docker | Containerização para garantir replicabilidade. |

## 📅 Cronograma de Execução (3 Semanas)

### FASE 1: A Prova de Conceito (Semana 1)

Foco: Validar a lógica em uma única subestação (Golden Sample). O código não precisa ser bonito, precisa funcionar para um ponto fixo (ex: Centro do Rio).

- 1.1. Coleta de Dados Tabulares (ETL Básico):

  - Baixar e limpar dados do Censo 2022 (IBGE) (Setores Censitários).

  - Baixar base de GD da ANEEL.

  - Criar script analise_tabular.py que recebe uma Lat/Long fixa e cruza com esses dados (Raio de 5km).

- 1.2. Configuração da Visão Computacional:

  - Obter API Key do Google Cloud Platform (Maps Static API).

  - Criar script coleta_satelite.py que baixa uma imagem (600x600px, Zoom 20) da coordenada fixa.

  - Configuração do Modelo: Baixar dataset "Solar Panels" do Roboflow e testar o treinamento do YOLOv8n (nano) no Google Colab.

- 📍 Entregável da Fase 1: Um script que imprime no terminal: "Na coordenada X, o IBGE diz que é área Residencial e a IA detectou 3 painéis na imagem de satélite baixada."

### FASE 2: Generalização e Treinamento (Semana 2)

Foco: Transformar scripts "hardcoded" em funções genéricas e refinar a IA.

- 2.1. Abstração do Código (Backend):

  - Refatorar para função: def processar_subestacao(lat, long, raio): ...

  - Implementar tratamento de erros (ex: coordenada no meio do oceano ou sem dados do Censo).

- 2.2. Treinamento Fino da IA (Fine-Tuning):

  - Executar o treinamento completo do YOLOv8 no Colab (aprox. 50 épocas).

  - Exportar o arquivo de pesos best.pt.

  - Integrar o modelo no código local: o script agora carrega o best.pt e faz a inferência na imagem baixada.

- 2.3. Lógica de Varredura (Grid):

  - Problema: Uma imagem de satélite cobre 100m², mas a subestação cobre km².

  - Solução: Criar algoritmo que gera pontos de amostragem dentro do raio da subestação (ex: 5 fotos aleatórias ou um grid 3x3) para estimar a densidade de painéis da região.

- 📍 Entregável da Fase 2: As funções principais prontas e o modelo de IA treinado e funcional.

### FASE 3: Produtização e API (Semana 3)

Foco: Empacotar tudo em uma API robusta e Dockerizada para entrega.

- 3.1. Construção da API (FastAPI):

  - Rota POST /analisar: Recebe JSON {"lat": float, "long": float, "use_vision": bool}.

  - Integração: Chama a função tabular e, se a flag use_vision for True, chama a função do YOLO.

  - Padronização do JSON de resposta (compatível com requisitos do ONS).

- 3.2. Otimização e Cache:

  - Implementar cache simples (ou salvar em banco SQL) para não baixar a mesma imagem do Google duas vezes (economia de custo).

  - Otimizar leitura dos arquivos do IBGE (usar formato .parquet em vez de .csv).

- 3.3. Dockerização:

  - Criar Dockerfile instalando: python, gdal (para GeoPandas), libgl1 (para OpenCV/YOLO) e as libs Python.

  - Garantir que docker run suba a API pronta para uso.

- 📍 Entregável Final: Repositório com código fonte, Dockerfile, modelo best.pt e documentação Swagger.

## 🧠 Detalhe Técnico: Estratégia de IA (Visão Computacional)

Esta seção detalha como a "caixa preta" da IA funcionará dentro do projeto.

### 1. O Input (Google Maps Static API)

Não aceitamos qualquer imagem. O padrão rígido é:

- Zoom: 20 (Fixo).

- Scale: 1 (ou 2 se precisar de mais detalhes, mas aumenta custo).

- Maptype: Satellite.

- Tamanho: 640x640 (padrão do YOLO).

### 2. O Modelo (YOLOv8)

- Por que YOLO? É rápido o suficiente para rodar em CPU se necessário, o que facilita a avaliação pelos juízes que podem não ter GPU.

- Dataset de Treino: Utilizar datasets públicos do Roboflow Universe (busca: "Solar Panel Aerial"). Não perder tempo anotando imagens manualmente.

### 3. Lógica de Inferência

# Pseudo-código do Módulo de Visão
def analisar_imagem(caminho_imagem):
    model = YOLO('best.pt') # Carrega o cérebro treinado
    results = model(caminho_imagem)
    
    qtd_paineis = len(results[0].boxes)
    confianca_media = results[0].boxes.conf.mean()
    
    return {
        "qtd_detectada": qtd_paineis,
        "confianca": float(confianca_media),
        "classificacao_densidade": "ALTA" if qtd_paineis > 10 else "BAIXA"
    }

## ⚠️ Matriz de Riscos e Soluções

| Risco | Impacto | Plano de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Custo da API do Google | Alto (se fizer muitos requests) | Usar a IA apenas como "amostragem" ou flag opcional. Em testes, salvar as imagens em disco e reusar. |
| Modelo YOLO impreciso | Confundir telhado cinza com painel | Ajustar o "Confidence Threshold" (só aceitar se tiver > 50% de certeza). Aceitar que é uma prova de conceito. |
| Performance (Lentidão) | API demorar 30s para responder | Pré-processar dados tabulares. Usar Parquet. Deixar a Visão Computacional assíncrona ou opcional. |
| Falta de Dados em Áreas Rurais | API quebrar ou retornar Null | Implementar valores default baseados na média estadual ou no vizinho mais próximo (KNN). |

## 📂 Estrutura de Arquivos Sugerida

/projeto-hackathon
├── /app
│   ├── main.py            # API FastAPI
│   ├── core_data.py       # Lógica do IBGE/ANEEL
│   ├── core_vision.py     # Lógica do YOLO/Google
│   └── utils.py           # Ferramentas de Geo/Conversão
├── /data                  # Arquivos .parquet e .csv (ignorados no git se grandes)
├── /models
│   └── best.pt            # Modelo treinado (YOLO)
├── Dockerfile             # Configuração do ambiente
├── requirements.txt       # Dependências
└── README.md              # Documentação de como rodar